## Plan1
Tarefas | Horas esperadas | Horas dedicadas
Plano de Projeto | 90 | 100
Base de Dados | - | -
Pesquisa | 0 | 30
Estudo | 0 | 10
Adaptação | 0 | 10
Desenvolvimento do software | - | -
Estudo de tecnologias a utilizar
Módulo de visualização do sinal
Módulo de marcação de eventos
Módulo de extração de características
Módulo de reconhecimento de padrões
Módulo de avaliação
Testes | 30 | 40
Elaboração do Relatório | 50 | 70
Reuniões | 30 | 60
Total | 200 | 320