## Plan1
Tarefas | Horas esperadas | Horas dedicadas
Plano de Projeto | 90 | 100
Pesquisa pela base de dados | 0 | 30
Estudo da base de dados | 0 | 10
Adaptação da base de dados | 0 | 10
Estudo de tecnologias a utilizar | 20 | 30
Módulo de visualização do sinal | 40 | 45
Módulo de marcação de eventos | 50 | 100
Módulo de extração de características | 50 | 20
Módulo de reconhecimento de padrões | 50 | 100
Módulo de avaliação | 50 | 40
Testes | 30 | 40
Elaboração do Relatório | 50 | 70
Reuniões | 30 | 60
Total | 460 | 655