## Plan1
Tarefas | Horas esperadas | Horas reais
Plano de Projeto (Trabalho de Conclusão de Curso 1) | 120 | 150
Reuniões | 20 | 60
Estudo da base de dados | 20 | 50
Desenvolvimento do sistema | 420 | 620
Testes | 100 | 120
Relatório | 100 | 105
Total | 780 | 1105